## 遗漏后端开发
02WBS表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 鳄鱼彩票 |  | V2.1.0
制作人 |  |  |  | 周柏华
项目经理 | [5 empty] | 2018.08.20
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 包含活动 | 子活动 | 预计工时 | 人力资源 | 周柏华 | 李福珍 | 夏炜坚 | 凌远超
鳄鱼彩票 | 数字彩-双色球 | 红球-基本遗漏 | 8
|  | 红球-大小遗漏 | 8
|  | 红球-奇偶遗漏 | 3
|  | 红球-质合遗漏 | 3
|  | 红球-和值遗漏 | 3
|  | 红球-跨度遗漏 | 3
|  | 红球-二连号遗漏 | 3
|  | 红球-012路比遗漏 | 3
|  | 红球-横列遗漏-七区二行 | 3
|  | 红球-横列遗漏-七区二列 | 3
|  | 红球-横列遗漏-六区二行 | 3
|  | 红球-横列遗漏-六区二列 | 3
|  | 蓝球-基本遗漏 | 3
| 数字彩-福彩3D/排列三 | 定位-个/十/百位遗漏 | 4
|  | 组选-组三-单式遗漏 | 3
|  | 组选-组三-一码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-二码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-三码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-四码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-五码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-六码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-七码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-八码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-九码遗漏 | 3
|  | 组选-组三-和值遗漏 | 3
|  | 组选-组六-三码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-四码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-五码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-六码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-七码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-八码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-九码遗漏 | 3
|  | 组选-组六-和值遗漏 | 3
|  | 直选-单式遗漏 | 3
|  | 直选-大小遗漏 | 3
|  | 直选-奇偶遗漏 | 3
|  | 直选-质合遗漏 | 3
|  | 直选-跨度遗漏 | 3
|  | 直选-和值遗漏 | 3
|  | 直选-和尾遗漏 | 3
|  | 其它-组选1码 | 3
|  | 其它-组选2码 | 3
|  | 其它-百十位遗漏 | 3
|  | 其它-百个位遗漏 | 3
|  | 其它-十个位遗漏 | 3
|  | 其它-组合遗漏 | 3
|  | 其它-和值大小遗漏 | 3
|  | 其它-全奇全偶遗漏 | 3
|  | 其它-拖拉机遗漏 | 3
3
| 数字彩-七乐彩 | 基本-号码遗漏 | 3
|  | 形态-大小比遗漏 | 3
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 3
|  | 形态-质合比遗漏 | 3
|  | 形态-012比遗漏 | 3
|  | 形态-和值遗漏 | 3
| 数字彩-大乐透 | 前区-号码遗漏 | 3
|  | 前区-大小比遗漏 | 3
|  | 前区-奇偶比遗漏 | 3
|  | 前区-质合比遗漏 | 3
|  | 前区-和值遗漏 | 3
|  | 前区-跨度遗漏 | 3
|  | 前区-012路比遗漏 | 3
|  | 行列遗漏-七区二行 | 3
|  | 行列遗漏-七区二列 | 3
|  | 行列遗漏-六区二行 | 3
|  | 行列遗漏-六区二列 | 3
|  | 后区-号码遗漏 | 3
|  | 后区-二码遗漏 | 3
|  | 后区-三码遗漏 | 3
|  | 后区-和值遗漏 | 3
|  | 后区-跨度遗漏 | 3
| 数字彩-排列五 | 定位-个/十/百/千/万遗漏 | 4
|  | 形态-大小比遗漏 | 3
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 3
|  | 形态-质合比遗漏 | 3
|  | 形态-和值遗漏 | 3
|  | 形态-跨度遗漏 | 3
|  | 形态-012路比遗漏 | 3
| 数字彩-七星彩 | 定位-第一/二/三/四/五/六/七位遗漏 | 4
|  | 形态-号码遗漏 | 3
|  | 形态-大小比遗漏 | 3
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 3
|  | 形态-质合比遗漏 | 3
|  | 形态-和值遗漏 | 3
|  | 形态-跨度遗漏 | 3
|  | 形态-012比遗漏 | 3
| 高频彩-11选5 | 任选-一码遗漏 | 3
|  | 任选-二码遗漏 | 3
|  | 任选-三码遗漏 | 3
|  | 任选-四码遗漏 | 3
|  | 任选-五码遗漏 | 3
|  | 任选-六码遗漏 | 3
|  | 任选-七码遗漏 | 3
|  | 任选-八码遗漏 | 3
|  | 任选-九码遗漏 | 3
|  | 任选-任五-跨度遗漏 | 3
|  | 任选-任五-和值遗漏 | 3
|  | 任选-任五-奇偶遗漏 | 3
|  | 任选-任五-大小遗漏 | 3
|  | 任选-任五-质合遗漏 | 3
|  | 任选-任五-012路遗漏 | 3
|  | 任选-任五-3连号遗漏 | 3
|  | 任选-任五-4连号遗漏 | 3
|  | 任选-任五-5连号遗漏 | 3
|  | 直选-号码遗漏-前一 | 3
|  | 直选-号码遗漏-前二 | 3
|  | 直选-号码遗漏-前三 | 3
|  | 直选-号码遗漏-一三 | 3
|  | 直选-号码遗漏-二三 | 3
|  | 直选-奇偶遗漏-前一 | 3
|  | 直选-奇偶遗漏-前二 | 3
|  | 直选-奇偶遗漏-前三 | 3
|  | 直选-奇偶遗漏-一三 | 3
|  | 直选-奇偶遗漏-二三 | 3
|  | 直选-大小遗漏-前一 | 3
|  | 直选-大小遗漏-前二 | 3
|  | 直选-大小遗漏-前三 | 3
|  | 直选-大小遗漏-一三 | 3
|  | 直选-大小遗漏-二三 | 3
|  | 直选-质合遗漏-前一 | 3
|  | 直选-质合遗漏-前二 | 3
|  | 直选-质合遗漏-前三 | 3
|  | 直选-质合遗漏-一三 | 3
|  | 直选-质合遗漏-二三 | 3
|  | 直选-012路遗漏-前一 | 3
|  | 直选-012路遗漏-前二 | 3
|  | 直选-012路遗漏-前三 | 3
|  | 直选-012路遗漏-一三 | 3
|  | 直选-012路遗漏-二三 | 3
|  | 直选-和值遗漏-前二 | 3
|  | 直选-和值遗漏-前三 | 3
|  | 直选-和值遗漏-一三 | 3
|  | 直选-和值遗漏-二三 | 3
|  | 直选-跨度遗漏-前二 | 3
|  | 直选-跨度遗漏-前三 | 3
|  | 直选-跨度遗漏-一三 | 3
|  | 直选-跨度遗漏-二三 | 3
|  | 组选-号码遗漏-二码 | 3
|  | 组选-号码遗漏-三码 | 3
|  | 组选-号码遗漏-四码 | 3
|  | 组选-号码遗漏-五码 | 3
|  | 组选-号码遗漏-六码 | 3
|  | 组选-号码遗漏-七码 | 3
|  | 组选-号码遗漏-八码 | 3
|  | 组选-奇偶遗漏-前二 | 3
|  | 组选-奇偶遗漏-前三 | 3
|  | 组选-质合遗漏-前二 | 3
|  | 组选-质合遗漏-前三 | 3
|  | 组选-012路遗漏-前二 | 3
|  | 组选-012路遗漏-前三 | 3
|  | 组选-跨度遗漏-前二 | 3
|  | 组选-跨度遗漏-前三 | 3
|  | 组选-和值遗漏-前二 | 3
|  | 组选-和值遗漏-前三 | 3
|  | 定位-号码遗漏-第一/二/三/四/五位 | 4
|  | 定位-奇偶遗漏-第一/二/三/四/五位 | 4
|  | 定位-大小遗漏-第一/二/三/四/五位 | 4
|  | 定位-质合遗漏-第一/二/三/四/五位 | 4
|  | 定位-012路遗漏-第一/二/三/四/五位 | 4
| 高频彩-快3 | 基本-一码遗漏 | 3
|  | 基本-二码遗漏 | 3
|  | 基本-和值遗漏 | 3
|  | 基本-跨度遗漏 | 3
|  | 基本-三同号012路遗漏 | 3
|  | 二不同-单选遗漏 | 3
|  | 二不同-二码遗漏 | 3
|  | 二不同-三码遗漏 | 3
|  | 二不同-二组遗漏 | 3
|  | 二不同-三组遗漏 | 3
|  | 二不同-和值遗漏 | 3
|  | 二不同-跨度遗漏 | 3
|  | 二不同-背靠背遗漏 | 3
|  | 二不同-形态遗漏 | 3
|  | 二不同-单选012路遗漏 | 3
|  | 三不同-单选遗漏 | 3
|  | 三不同-四码遗漏 | 3
|  | 三不同-五码遗漏 | 3
|  | 三不同-和值遗漏 | 3
|  | 三不同-跨度遗漏 | 3
|  | 三不同-012路遗漏 | 3
|  | 三不同-二组遗漏 | 3
|  | 三不同-三组遗漏 | 3
|  | 三同号-单选遗漏 | 3
|  | 三同号-二组遗漏 | 3
|  | 三同号-三组遗漏 | 3
|  | 三同号-四组遗漏 | 3
|  | 三同号-五组遗漏 | 3
|  | 三同号-通选遗漏 | 3
3
| 高频彩-快乐十分 | 选一-前一遗漏 | 3
|  | 选二-任选遗漏 | 3
|  | 选二-连组遗漏 | 3
|  | 选二-连直遗漏 | 3
|  | 选三-任选遗漏 | 3
|  | 选三-前组-组选遗漏 | 3
|  | 选三-前组-跨度遗漏 | 3
|  | 选三-前组-和值遗漏 | 3
|  | 选三-前组-大小比遗漏 | 3
|  | 选三-前组-奇偶比遗漏 | 3
|  | 选三-前组-质合比遗漏 | 3
|  | 选三-前组-012路遗漏 | 3
|  | 选三-前直-大小比遗漏 | 3
|  | 选三-前直-奇偶比遗漏 | 3
|  | 选三-前直-质合比遗漏 | 3
|  | 选三-前直-012路遗漏 | 3
|  | 八码-大小比遗漏 | 3
|  | 八码-奇偶比遗漏 | 3
|  | 八码-质合比遗漏 | 3
|  | 八码-012路遗漏 | 3
|  | 八码-跨度路遗漏 | 3
| 高频彩-广西快乐十分 | 基本-一码遗漏 | 3
|  | 基本-二码遗漏 | 3
|  | 基本-三码遗漏 | 3
|  | 基本-四码遗漏 | 3
|  | 基本-五码遗漏 | 3
|  | 形态-大小比遗漏 | 3
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 3
|  | 形态-质合比遗漏 | 3
|  | 形态-012路比遗漏 | 3
| 高频彩-时时彩 | 任一-个/十/百/千/万位遗漏 | 4
|  | 任二-个十/个百/个千/个万位遗漏 | 4
|  | 二星直选-单式遗漏 | 3
|  | 二星直选-和值遗漏 | 3
|  | 二星直选-大小单双遗漏 | 3
|  | 二星组选-单式遗漏 | 3
|  | 二星组选-和值遗漏 | 3
|  | 三星直选-单式遗漏 | 3
|  | 三星直选-和值遗漏 | 3
|  | 三星组三-单式遗漏 | 3
|  | 三星组三-一码遗漏 | 3
|  | 三星组三-二码遗漏 | 3
|  | 三星组三-三码遗漏 | 3
|  | 三星组三-四码遗漏 | 3
|  | 三星组三-五码遗漏 | 3
|  | 三星组三-和值遗漏 | 3
|  | 三星组三-大小比遗漏 | 3
|  | 三星组三-奇偶比遗漏 | 3
|  | 三星组三-质合比遗漏 | 3
|  | 三星组六-单式遗漏 | 3
|  | 三星组六-四码遗漏 | 3
|  | 三星组六-五码遗漏 | 3
|  | 三星组六-和值遗漏 | 3
|  | 三星组六-大小比遗漏 | 3
|  | 三星组六-奇偶比遗漏 | 3
|  | 三星组六-质合比遗漏 | 3
内测时间
|  | 内测3天 | 24
782

## 遗漏前端开发
02WBS表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 鳄鱼彩票 |  | 项目编号 |  |  |  | V2.1.0
制作人 |  |  |  | 周柏华 |  | 审核人
项目经理 | [5 empty] | 制作日期 |  |  |  | 2018.08.20
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 包含活动 | 子活动 | 预计工时 | 人力资源 | 周柏华 | 何建庭 | 黄文腾 | 龙小莉 | 施雨欣 | 詹晓珠
鳄鱼彩票 | 数字彩-双色球 | 红球-基本遗漏 | 16 |  |  | R
|  | 红球-大小遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-奇偶遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-质合遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-和值遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-跨度遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-二连号遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-012路比遗漏 | 1 |  |  | R
|  | 红球-横列遗漏-七区二行 | 1 |  |  | R
|  | 红球-横列遗漏-七区二列 | 1 |  |  | R
|  | 红球-横列遗漏-六区二行 | 1 |  |  | R
|  | 红球-横列遗漏-六区二列 | 1 |  |  | R
|  | 蓝球-基本遗漏 | 1 |  |  | R
| 数字彩-福彩3D/排列三 | 定位-个/十/百位遗漏 | 1
|  | 组选-组三-单式遗漏 | 1
|  | 组选-组三-一码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-二码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-三码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-四码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-五码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-六码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-七码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-八码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-九码遗漏 | 1
|  | 组选-组三-和值遗漏 | 1
|  | 组选-组六-三码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-四码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-五码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-六码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-七码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-八码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-九码遗漏 | 1
|  | 组选-组六-和值遗漏 | 1
|  | 直选-单式遗漏 | 1
|  | 直选-大小遗漏 | 1
|  | 直选-奇偶遗漏 | 1
|  | 直选-质合遗漏 | 1
|  | 直选-跨度遗漏 | 1
|  | 直选-和值遗漏 | 1
|  | 直选-和尾遗漏 | 1
|  | 其它-组选1码 | 1
|  | 其它-组选2码 | 1
|  | 其它-百十位遗漏 | 1
|  | 其它-百个位遗漏 | 1
|  | 其它-十个位遗漏 | 1
|  | 其它-组合遗漏 | 1
|  | 其它-和值大小遗漏 | 1
|  | 其它-全奇全偶遗漏 | 1
|  | 其它-拖拉机遗漏 | 1
1
| 数字彩-七乐彩 | 基本-号码遗漏 | 1
|  | 形态-大小比遗漏 | 1
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 1
|  | 形态-质合比遗漏 | 1
|  | 形态-012比遗漏 | 1
|  | 形态-和值遗漏 | 1
| 数字彩-大乐透 | 前区-号码遗漏 | 1
|  | 前区-大小比遗漏 | 1
|  | 前区-奇偶比遗漏 | 1
|  | 前区-质合比遗漏 | 1
|  | 前区-和值遗漏 | 1
|  | 前区-跨度遗漏 | 1
|  | 前区-012路比遗漏 | 1
|  | 行列遗漏-七区二行 | 1
|  | 行列遗漏-七区二列 | 1
|  | 行列遗漏-六区二行 | 1
|  | 行列遗漏-六区二列 | 1
|  | 后区-号码遗漏 | 1
|  | 后区-二码遗漏 | 1
|  | 后区-三码遗漏 | 1
|  | 后区-和值遗漏 | 1
|  | 后区-跨度遗漏 | 1
| 数字彩-排列五 | 定位-个/十/百/千/万遗漏 | 1
|  | 形态-大小比遗漏 | 1
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 1
|  | 形态-质合比遗漏 | 1
|  | 形态-和值遗漏 | 1
|  | 形态-跨度遗漏 | 1
|  | 形态-012路比遗漏 | 1
| 数字彩-七星彩 | 定位-第一/二/三/四/五/六/七位遗漏 | 1
|  | 形态-号码遗漏 | 1
|  | 形态-大小比遗漏 | 1
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 1
|  | 形态-质合比遗漏 | 1
|  | 形态-和值遗漏 | 1
|  | 形态-跨度遗漏 | 1
|  | 形态-012比遗漏 | 1
| 高频彩-11选5 | 任选-一码遗漏 | 1
|  | 任选-二码遗漏 | 1
|  | 任选-三码遗漏 | 1
|  | 任选-四码遗漏 | 1
|  | 任选-五码遗漏 | 1
|  | 任选-六码遗漏 | 1
|  | 任选-七码遗漏 | 1
|  | 任选-八码遗漏 | 1
|  | 任选-九码遗漏 | 1
|  | 任选-任五-跨度遗漏 | 1
|  | 任选-任五-和值遗漏 | 1
|  | 任选-任五-奇偶遗漏 | 1
|  | 任选-任五-大小遗漏 | 1
|  | 任选-任五-质合遗漏 | 1
|  | 任选-任五-012路遗漏 | 1
|  | 任选-任五-3连号遗漏 | 1
|  | 任选-任五-4连号遗漏 | 1
|  | 任选-任五-5连号遗漏 | 1
|  | 直选-号码遗漏-前一 | 1
|  | 直选-号码遗漏-前二 | 1
|  | 直选-号码遗漏-前三 | 1
|  | 直选-号码遗漏-一三 | 1
|  | 直选-号码遗漏-二三 | 1
|  | 直选-奇偶遗漏-前一 | 1
|  | 直选-奇偶遗漏-前二 | 1
|  | 直选-奇偶遗漏-前三 | 1
|  | 直选-奇偶遗漏-一三 | 1
|  | 直选-奇偶遗漏-二三 | 1
|  | 直选-大小遗漏-前一 | 1
|  | 直选-大小遗漏-前二 | 1
|  | 直选-大小遗漏-前三 | 1
|  | 直选-大小遗漏-一三 | 1
|  | 直选-大小遗漏-二三 | 1
|  | 直选-质合遗漏-前一 | 1
|  | 直选-质合遗漏-前二 | 1
|  | 直选-质合遗漏-前三 | 1
|  | 直选-质合遗漏-一三 | 1
|  | 直选-质合遗漏-二三 | 1
|  | 直选-012路遗漏-前一 | 1
|  | 直选-012路遗漏-前二 | 1
|  | 直选-012路遗漏-前三 | 1
|  | 直选-012路遗漏-一三 | 1
|  | 直选-012路遗漏-二三 | 1
|  | 直选-和值遗漏-前二 | 1
|  | 直选-和值遗漏-前三 | 1
|  | 直选-和值遗漏-一三 | 1
|  | 直选-和值遗漏-二三 | 1
|  | 直选-跨度遗漏-前二 | 1
|  | 直选-跨度遗漏-前三 | 1
|  | 直选-跨度遗漏-一三 | 1
|  | 直选-跨度遗漏-二三 | 1
|  | 组选-号码遗漏-二码 | 1
|  | 组选-号码遗漏-三码 | 1
|  | 组选-号码遗漏-四码 | 1
|  | 组选-号码遗漏-五码 | 1
|  | 组选-号码遗漏-六码 | 1
|  | 组选-号码遗漏-七码 | 1
|  | 组选-号码遗漏-八码 | 1
|  | 组选-奇偶遗漏-前二 | 1
|  | 组选-奇偶遗漏-前三 | 1
|  | 组选-质合遗漏-前二 | 1
|  | 组选-质合遗漏-前三 | 1
|  | 组选-012路遗漏-前二 | 1
|  | 组选-012路遗漏-前三 | 1
|  | 组选-跨度遗漏-前二 | 1
|  | 组选-跨度遗漏-前三 | 1
|  | 组选-和值遗漏-前二 | 1
|  | 组选-和值遗漏-前三 | 1
|  | 定位-号码遗漏-第一/二/三/四/五位 | 1
|  | 定位-奇偶遗漏-第一/二/三/四/五位 | 1
|  | 定位-大小遗漏-第一/二/三/四/五位 | 1
|  | 定位-质合遗漏-第一/二/三/四/五位 | 1
|  | 定位-012路遗漏-第一/二/三/四/五位 | 1
| 高频彩-快3 | 基本-一码遗漏 | 1
|  | 基本-二码遗漏 | 1
|  | 基本-和值遗漏 | 1
|  | 基本-跨度遗漏 | 1
|  | 基本-三同号012路遗漏 | 1
|  | 二不同-单选遗漏 | 1
|  | 二不同-二码遗漏 | 1
|  | 二不同-三码遗漏 | 1
|  | 二不同-二组遗漏 | 1
|  | 二不同-三组遗漏 | 1
|  | 二不同-和值遗漏 | 1
|  | 二不同-跨度遗漏 | 1
|  | 二不同-背靠背遗漏 | 1
|  | 二不同-形态遗漏 | 1
|  | 二不同-单选012路遗漏 | 1
|  | 三不同-单选遗漏 | 1
|  | 三不同-四码遗漏 | 1
|  | 三不同-五码遗漏 | 1
|  | 三不同-和值遗漏 | 1
|  | 三不同-跨度遗漏 | 1
|  | 三不同-012路遗漏 | 1
|  | 三不同-二组遗漏 | 1
|  | 三不同-三组遗漏 | 1
|  | 三同号-单选遗漏 | 1
|  | 三同号-二组遗漏 | 1
|  | 三同号-三组遗漏 | 1
|  | 三同号-四组遗漏 | 1
|  | 三同号-五组遗漏 | 1
|  | 三同号-通选遗漏 | 1
1
| 高频彩-快乐十分 | 选一-前一遗漏 | 1
|  | 选二-任选遗漏 | 1
|  | 选二-连组遗漏 | 1
|  | 选二-连直遗漏 | 1
|  | 选三-任选遗漏 | 1
|  | 选三-前组-组选遗漏 | 1
|  | 选三-前组-跨度遗漏 | 1
|  | 选三-前组-和值遗漏 | 1
|  | 选三-前组-大小比遗漏 | 1
|  | 选三-前组-奇偶比遗漏 | 1
|  | 选三-前组-质合比遗漏 | 1
|  | 选三-前组-012路遗漏 | 1
|  | 选三-前直-大小比遗漏 | 1
|  | 选三-前直-奇偶比遗漏 | 1
|  | 选三-前直-质合比遗漏 | 1
|  | 选三-前直-012路遗漏 | 1
|  | 八码-大小比遗漏 | 1
|  | 八码-奇偶比遗漏 | 1
|  | 八码-质合比遗漏 | 1
|  | 八码-012路遗漏 | 1
|  | 八码-跨度路遗漏 | 1
| 高频彩-广西快乐十分 | 基本-一码遗漏 | 1
|  | 基本-二码遗漏 | 1
|  | 基本-三码遗漏 | 1
|  | 基本-四码遗漏 | 1
|  | 基本-五码遗漏 | 1
|  | 形态-大小比遗漏 | 1
|  | 形态-奇偶比遗漏 | 1
|  | 形态-质合比遗漏 | 1
|  | 形态-012路比遗漏 | 1
| 高频彩-时时彩 | 任一-个/十/百/千/万位遗漏 | 1
|  | 任二-个十/个百/个千/个万位遗漏 | 1
|  | 二星直选-单式遗漏 | 1
|  | 二星直选-和值遗漏 | 1
|  | 二星直选-大小单双遗漏 | 1
|  | 二星组选-单式遗漏 | 1
|  | 二星组选-和值遗漏 | 1
|  | 三星直选-单式遗漏 | 1
|  | 三星直选-和值遗漏 | 1
|  | 三星组三-单式遗漏 | 1
|  | 三星组三-一码遗漏 | 1
|  | 三星组三-二码遗漏 | 1
|  | 三星组三-三码遗漏 | 1
|  | 三星组三-四码遗漏 | 1
|  | 三星组三-五码遗漏 | 1
|  | 三星组三-和值遗漏 | 1
|  | 三星组三-大小比遗漏 | 1
|  | 三星组三-奇偶比遗漏 | 1
|  | 三星组三-质合比遗漏 | 1
|  | 三星组六-单式遗漏 | 1
|  | 三星组六-四码遗漏 | 1
|  | 三星组六-五码遗漏 | 1
|  | 三星组六-和值遗漏 | 1
|  | 三星组六-大小比遗漏 | 1
|  | 三星组六-奇偶比遗漏 | 1
|  | 三星组六-质合比遗漏 | 1
261